## Sheet1
Actual Burndown | [8 empty] | Ideal Burndown
Tasks | Hours Expected/hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tasks | Hours Expected/hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
T-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T-01 | 2 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
T-02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | T-02 | 15 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
T-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | T-03 | 5 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
T-04 | 30 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | T-04 | 30 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
T-05 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-05 | 8 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
T-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-06 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-07 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | T-07 | 50 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
T-08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-08 | 20 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
T-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-09 | 9 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
T-10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-10 | 34 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
T-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | T-11 | 15 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667
T-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-12 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Actual |  | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | Actual |  | 0 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25
Burndown Chart | 204 | 204 | 204 | 175 | 115 | 115 | 115 | 115 | Burndown | 204 | 204 | 181.75 | 159.5 | 137.25 | 115 | 92.75 | 70.5
velocity |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0